## Feuil1
Tâche | Découpage | Estimé | Attribution | Statut | Réel | Explication
Continuer les 4 documents | Plan de projet | 30 mins
2 heures | Spécifications | 30 mins
| Composantes | 30 mins
| Architecture et conception | 30 mins
Terminer l'interface tkinter | Faire les derniers boutons | 30 mins | Fali | fait | 1h | Freeswitch aprit plus de temps car on a structuré le programme pour faciliter l'ajout des fonctions du pjsua
Connecter PJSUA au serveur FreeSWITCH | Se documenter sur les classes et les fonctions du PJSUA | 3h | Johan/Fali | fait | 3h
7.5h | Refaire l'installation de FreeSWITCH | 30 mins | Johan | fait | 15mn
| Créer des clients à partir de PJSUA | 2h | Johan | fait | 3h
| Configurer les protocoles de transport du données avec PJSUA | 2h