## Feuil1
Tâche | Découpage | Estimé | Attribution | Statut | Réel | Explication
Continuer les 4 documents | Plan de projet | 30 mins | Joël | Fait | 10min | Nous avons compris le fonctionnement du PJSUA et il fut donc plus facile de le documenter
2 heures | Spécifications | 30 mins | Faly | Fait | 10min
| Composantes | 30 mins | Joël | Fait | 10min
| Architecture et conception | 30 mins | Joël | Fait | 10min
Interface GUI | Clavier numérique | 30 mins | Faly | Fait | 1h30 | Il a fallut se documenter sur l'utilisation de tkinter
1 heure | Boutons appel hold … | 30 mins | Faly | En cours | 30min
Module PJSUA en python 3.6 | Installer les composants | 1h | Johan | Fait | 30 mins | La compilation du PJSUA fut plus difficile que prévue, on s'est rendu compte qu'il y avait des bugs au niveau du code en lui-même de PJSUA et sur les compilateurs aussi
3 heures | Génerer l'extension en C | 30mins | Johan | Fait | 1h
| Créer module et l'installer | 30 mins | Johan | Fait | 5h30
| tester | 1h | Johan | Fait | 1h
Test des fonctionnalité PJSUA | Test création client | 1h | Johan/Faly | Fait | 20 mins | Lorsque le PJSUA fut finalement installé, on s'est rendu compte qu'il y avait des tests de fonctionnalité déjà présent et ce fut donc plus rapide que prévu
3 heures | Appeler | 1h | Johan/Faly | Fait | 20 mins
| Test en ligne | 1h | Johan/Faly | Fait | 20 mins